Ścieżka tworzenia DPA i TCA

Legenda:

DPA – umowa o partnerstwie na rzecz rozwoju, umowa pomiędzy wszystkimi partnerami krajowymi

PRR PL – partnerstwo na rzecz rozwoju, partnerstwo polskie, krajowe

TCA – umowa o partnerstwie ponadnarodowym, umowa pomiędzy liderami partnerstw z krajów tworzących dane partnerstwo ponadnarodowe

IZ PL – Instytucja Zarządzająca IW EQUAL w Polsce (Ministerstwo Gospodarki i pracy)

IZ – Instytucja Zarządzająca

KSW PL – Krajowa Struktura Wsparcia z Polski (Fundacja Fundusz Współpracy)

KSW - Krajowa Struktura Wsparcia

OP – opiekun danego PRR w KSW PL

Uwaga: 

Opisana w tabeli opcja roboczych konsultacji zakresu i kształtu DPA i TCA z KSW nie jest obowiązkowa a jedynie zalecana w celu przyspieszenia procedury zatwierdzania ww. dokumentów.

IŻ będzie dokonywał weryfikacji DPA w miarę przekazywania ich ostatecznych wersji przez PRR do KSW i przez KSW do IŻ. Z tego też względu DPA przysłane do KSW do zatwierdzenia dopiero z Wnioskiem o finansowanie Działania 2 31 maja będą weryfikowane i zatwierdzane przez IŻ po tej dacie.
	Nr etapu
	DPA
	DPA wraz z  TCA oraz

inne dokumenty
	TCA

	1
	PRR PL (lider wraz z partnerami) opracowuje  DPA
	
	PRR PL opracowuje z partnerami zagranicznymi TCA (np. roboczo w wersji Word)

	2
	PRR PL przesyła roboczą wersję DPA do OP
	
	Sekretarz ETCIM (wybrane partnerstwo spośród partnerstw z krajów tworzących umowę) redaguje projekt TCA

	3
	OP analizuje DPA i przekazuje do PRR PL ewentualne uwagi oraz prośby o wyjaśnienia 
	
	PRR PL przesyła roboczą wersję TCA do OP lub informuje OP, że w ETCIM znajduje się robocza wersja TCA

	4
	PRR uwzględnia uwagi, wyjaśnia wątpliwości (powyższe etapy będą powtarzane w miarę zaistnienia takiej potrzeby)
	
	OP analizuje TCA i przekazuje do PRR PL ewentualne uwagi oraz prośby o wyjaśnienia 

	5
	
	
	PRR PL, w porozumieniu z PRR z innych krajów uwzględnia uwagi, wyjaśnia wątpliwości (powyższe etapy będą powtarzane w miarę zaistnienia takiej potrzeby)

	6
	
	
	Ostateczna wersja TCA zostaje uzgodniona przez partnerstwa ze wszystkich krajów oraz wpisana do modułu ETCIM przez Sekretarza ETCIM w partnerstwie ponadnarodowym

	7
	
	
	Sekretarz ETCIM informuje wszystkie PRR o dokonaniu wpisu do modułu ETCIM

	8
	
	
	PRR akceptują (walidują) lub odrzucają projekt TCA

	9
	
	
	Po tym jak partnerzy z wszystkich krajów biorących udział w partnerstwie zatwierdzą wersję TCA wpisaną do modułu ETCIM (formalnie dokonują tego liderzy partnerstw krajowych) PRR PL informuje OP, że ostateczna, zatwierdzona przez wszystkich partnerów, wersja TCA znajduje się w module ETCIM

	10
	
	
	KSW PL dokonuje wstępnej weryfikacji TCA

	11
	
	
	KSW PL informuje PRR PL o ewentualnej konieczności wprowadzenia poprawek do TCA (jeżeli roboczy zakres TCA jest konsultowany z KSW PL na bieżąco, ten etap prawdopodobnie będzie mógł zostać pominięty)

	12
	
	
	PRR PL, w porozumieniu z PRR z innych krajów wprowadza poprawki do TCA (jeżeli roboczy zakres TCA jest konsultowany z KSW PL na bieżąco, ten etap prawdopodobnie będzie mógł zostać pominięty)

	13
	
	
	KSW PL informuje IZ PL, że wstępna weryfikacja TCA została dokonana przez KSW PL ze skutkiem pozytywnym

	14
	
	
	IZ PL analizuje TCA oraz dokonuje jego zatwierdzenia

	15
	
	
	PRR PL zostaje poinformowane o fakcie zatwierdzenia TCA przez IZ PL

	16
	
	
	PRR PL dokonuje wydruku zatwierdzonej przez wszystkich partnerów ponadnarodowych oraz przez IZ PL wersji TCA

	17
	Do ostatecznej (uzgodnionej z KSW PL) wersji DPA zostaje załączona wydrukowana wersja TCA
	
	Wydrukowana wersja TCA zostaje załączona do ostatecznej (uzgodnionej z KSW PL) wersji DPA

	18
	PRR PL przesyła, podpisany przez  przedstawicieli partnerów krajowych, oryginał DPA wraz z załącznikami (w tym TCA) do OP


	
	

	19
	OP dokonuje weryfikacji DPA
	
	

	20
	KSW PL informuje PRR PL o ewentualnej konieczności wprowadzenia poprawek do DPA (jeżeli roboczy zakres  DPA jest konsultowany z KSW PL na bieżąco, ten etap prawdopodobnie będzie mógł zostać pominięty)
	
	

	21
	PRR PL wprowadza poprawki do DPA (jeżeli roboczy zakres  DPA jest konsultowany z KSW PL na bieżąco, ten etap prawdopodobnie będzie mógł zostać pominięty)
	
	

	22
	KSW PL  weryfikuje  DPA i w przypadku pozytywnego rezultatu przekazuje DPA do IZ w celu zatwierdzenia. KSW informuje PRR PL o tym postępowaniu. DPA w kształcie zatwierdzonym przez KSW może stanowić załącznik do Wniosku o finansowanie Działania 2. 
	
	

	23
	
	PRR PL wypełnia Wniosek o finansowanie Działania 2 w Generatorze Wniosków (UWAGA! Do wypełniania Wniosku o finansowanie Działania 2 należy zainstalować odpowiednią wersję Generatora) Treść zawarta we wniosku o finansowanie Działania 2 powinna być sumą treści zamieszczonych w DPA i TCA (w części odnoszącej się do PRR PL)

Jest to również czas, kiedy IZ zgłasza PRR PL uwagi do DPA


	

	24
	
	PRR PL przesyła, podpisany przez  przedstawiciela lidera projektu, oryginał Wniosku o finansowanie Działania 2 wraz z załącznikami (w tym DPA i TCA) do OP
	

	31 maja 2005



	25
	
	OP dokonuje formalnej weryfikacji Wniosku o finansowanie Działania 2 i ewentualnie koresponduje z PRR w kwestii dokonania uzupełnień w ww. Wniosku
	

	26
	
	KSW PL informuje lidera PRR PL o formalnej akceptacji Wniosku o finansowanie Działania 2.
	

	27
	
	PRR PL przygotowuje odpowiednie dokumenty, załączniki i zabezpieczenia wymagane do podpisania Umowy dofinansowania Działania 2

W tym czasie KSW może zgłaszać uwagi merytoryczne do treści wniosku (jeśli np. zachodzi rozbieżność między zapisami wniosku i zapisami DPA i TCA). 
	PRR PL zawiadamia OP o fakcie zaakceptowania wersji TCA załączonej do DPA i Wniosku o finansowanie Działania 2 przez co najmniej jedną, inną od Polskiej IZ (etap ten może nastąpić na którymkolwiek z etapów 16-25)

UWAGA! Etap 27 jest warunkiem koniecznym podpisania Umowy dofinansowania Działania 2. Jeśli podczas procedury zatwierdzania TCA przez IZ zostaną wprowadzone zmiany do TCA w stosunku do wersji TCA załączonej do DPA i Wniosku o finansowanie Działania 2, PRR PL zobowiązane jest do dostarczenia aktualnej wersji TCA przed podpisaniem Umowy dofinansowania Działania 2




	28
	
	Podpisanie Umowy dofinansowania Działania 2 następuje, podobnie jak to miało miejsce w przypadku Działania 1, po zweryfikowaniu wszystkich dokumentów dodatkowych i załączników przez KSW PL oraz po uzyskaniu od IZ informacji o akceptacji DPA. IZ ma 8 tygodni na akceptację DPA od momentu złożenia DPA przez KSW do IZ.


	

	29
	
	
	PRR PL dostarcza wydruk TCA zatwierdzony przez IZ wszystkich krajów, których partnerstwa biorą udział w partnerstwie ponadnarodowym, podpisany przez liderów wszystkich partnerstw wchodzących w skład partnerstwa ponadnarodowego, w ciągu 3 miesięcy od daty zatwierdzenia TCA przez IZ PL


